**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)**

**(ครั้งที่ 2)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**

**อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**

**อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

 ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

 อนึ่ง สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้มีฝ่ายนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ห้วยไร่ ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

1

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

“การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ ขจัดสิ้นความยากจน มุ่งสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง”

**ภารกิจหลัก(พันธกิจ)**

 **ภารกิจหลักที่ 1** สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปาไฟฟ้า สนับสนุนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

 **ภารกิจหลักที่ 2**  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 **ภารกิจหลักที่ 3** ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมรายได้ และการมีงานทำของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ

 **ภารกิจหลักที่ 4** ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ในการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชรา อย่างเท่าเทียมกัน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ด้านสาธารณูปโภค

1. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร
2. ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบประปา
3. ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
4. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

ตามความต้องการของประชาชน

**ด้านเศรษฐกิจ**

1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งเงินทุน

**ด้านสังคม**

1. เพิ่มศักยภาพของคนในด้านการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชน

1. สนับสนุนการดำเนินการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

**ด้านสิ่งแวดล้อม**

 1. ปรับปรุงพัฒนาจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยั่งยืน

**ด้านองค์กร**

 1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 4. ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต

2

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม

 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ร่องระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

1.3 ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ

2.2 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

3.2 ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

4.3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

4.5 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน

5 การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน

5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีและพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้

5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

5.5 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

6.4 บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.1 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

3

**การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ**

**และการติดตามประเมินผล**

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

 - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

 - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

# ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

4

**การติดตามผล (Monitoring)**

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

 **การประเมินผล (Evaluation )**

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

##  การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

 การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

 การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

##  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

 1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

 2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

 3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

 4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

5

 **องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยมีงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

**วิธีการติดตามและประเมินผล**

#### การติดตาม

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออื่น ๆ แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผน

#### รูปแบบการติดตามผล

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น

6

**แบบที่ 1** การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง ) |  | ✓ |

7

### **แบบที่ 2** แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

2. รายงานผลการดำเนินงาน

 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 2560** | **ปีที่ 2 2561** | **ปีที่ 3 2562** | **รวม** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบ****ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้าน สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม | 46 | 26,030,000 | 45 | 26,280,000 | 48 | 26,540,000 | 139 | 78,850,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 1,040,000 | 13 | 1,040,000 | 13 | 1,040,000 | 39 | 3,120,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 34 | 6,475,000 | 34 | 6,475,000 | 34 | 6,475,000 | 102 | 19,425,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 43 | 7,687,970 | 43 | 7,687,970 | 43 | 7,687,970 | 129 | 23,063,910 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 36 | 10,212,500 | 36 | 10,212,500 | 36 | 10,212,500 | 108 | 30,637,500 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 26 | 1,860,000 | 26 | 1,860,000 | 27 | 2,660,000 | 79 | 6,380,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การป้องกันแลปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ | 5 | 85,000 | 6 | 135,000 | 6 | 135,000 | 17 | 355,000 |
| **รวม** | **203** | **53,390,470** | **203** | **53,690,470** | **207** | **54,750,470** | **613** | **161,831,410** |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)

|  |
| --- |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม**  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
|  | **โครงการจากข้อบัญญัติปี 2560** |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายข้างวัด หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า | 206,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก  | 208,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายหน้าสายปู่ตา หมู่ที่ 6 บ้านโคกไม้งาม | 208,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง | 219,000 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า | 132,000 |
| 6 | งานต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง  | 190,000 |
|  | **รวม** | **1,163,000** |
|  | **โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม** |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายรอบวัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ  | 203,500 |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box culvert (คัดลอกแบบกรมทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า | 235,800 |
| 9 | โครงการยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร สายนายหนูพิศ-สามแยกโสกข้าวสาร หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค | 131,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง | 92,900 |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 11 บ้านประชาแสนสุข | 62,900 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง | 186,700 |
| 13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด  | 135,000 |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box culvert (คัดลอกแบบกรมทางหลวงชนบท) สายรอบบ้าน-บ้านซับผักกูด หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ | 247,000 |
|  | **รวม** | **1,294,800** |

-2-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
|  | **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1550,000 |
| 16 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1,990,000 |
|  | **รวม** | **3,540,000** |
|  | **รวมงบประมาณ** | **5,997,800** |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี | 20,000 |
| 2 | โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลห้วยไร่ | 20,000 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมของดีตำบลห้วยไร่ | 20,000 |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** | **80,000** |
|  |  |  |

-3-

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |   |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่** |  |
| 1 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  | 20,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   | 10,000 |
| 3 |  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน   | 10,000 |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกู** |  |
| 4 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  | 30,000 |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง**  |  |
| 5 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  | 25,000 |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค** |  |
| 6 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  | 30,000 |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า** |  |
| 7 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง   | 50,000 |
|  | **อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย** |  |
| 8 | โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 30,000 |
| 9 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน   | 20,000 |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง | 156,800 |
| 11 | ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  | 848,000 |
| 12 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  | 1,636,000 |
| 13 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 30,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** | **2,895,800** |

-4-

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม** |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ | 9,25100 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 15,000 |
| 3 | โครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า | 50,000 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน | 20,000 |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 50,000 |
| 6 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10,000 |
| 7 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 50,000 |
| 8 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 20,000 |
| 9 | โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | 30,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** | **1,170,100** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆ | 50,000 |
| 2 | โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ | 16,000 |
| 3 | ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 30,000 |
| 4 | ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ประจำสำนักงานสำหรับให้บริการ | 20,000 |
| 5 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 |
| 6 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ | 150,000 |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 | 20,000 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | 50,000 |

-5-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 10 | วัสดุสำนักงาน | 150,000 |
| 11 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 3,000 |
| 12 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 8,500 |
| 13 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 3 เครื่อง | 48,000 |
| 14 | ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบไส,แบบทึบ | 10,000 |
| 15 | ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,300 |
| 16 | ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าบริการไปรษณีย์, ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 220,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** | **928,800** |

**6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20,000 |
| 2 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** | **30,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| 1 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น | 20,000 |
|  | **รวมงบประมาณ** |  **20,000**  |

-6-

**สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี****(ปี 2560)** | **จำนวน****โครงการที่ดำเนินการ****(ปี 2560)** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้าน สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม | 46 | 16 | 5,997,800 | 53.92 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 13 | 4 | 80,000 | 0.72 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 34 | 13 | 2,895,800 | 26.03 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 43 | 9 | 1,170,100 | 10.52 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 36 | 16 | 928,800 | 8.35 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 26 | 2 | 30,000 | 0.27 |
| 7. ยุทธศาสตร์การป้องกันแลปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ | 5 | 1 | 20,000 | 0.18 |
| **รวม** | **203** | **61** | **11,122,500** | **30.04** |